## 意匠・設備
中間検査チェックシート（意匠・設備）
|  |  | 工事監理者氏名 |  |  |  |  | 印
確認番号 |  |  | 確認年月日
建築物の名称
建築場所（住居表示）
申 請 者
工事監理者 所属・氏名 |  |  | 係 員 氏 名
工事施工者 所属・氏名 |  |  | 係 員 氏 名
該当する検査方法に○を記して下さい。
検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 | 検査方法※ |  | 検 査 機 関 用
|  |  | 施工者 | 監理者 | 検査方法※ | 結果 |  | 修正
[5 empty] | A：目視検査 | １次 | ２次 | 月日
[5 empty] | B：計測検査 | 良否 | 良否
C：監理者報告
全 般 |  | １ 工事現場における確認の表示の確認 | A | A | A
|  | ２ 設計図書等の備え付け | A | A | A
接道と建築物の配置 |  | １ 申請敷地の確認 | A | A・C | A・C
|  | ２ 敷地境界の確認 | A | A・C | A・C
|  | ３ 方位の確認 | A・B・C | A・B・C | A・B・C
|  | ４ 道路と接道長さ等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ５ 建築物の配置の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ６ 土地の形状と高低差等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ７ 窓、扉等の突出のおそれの有無 | A・B | A・B・C | A・B・C
建 物 の 各 部 | １ 階段 | １ 位置及び設置数の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ２ 階段の形状及び構造の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
| ２ 柱、壁、 床、屋根 | １ 位置及び形状の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ２ 開口部の位置等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ３ 耐火構造等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
|  | ４ 屋根の形状等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
| ３ 廊下 | １ 幅員と形状の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
建築設備 | １ 避雷設備 | １ 避雷設備の接置極の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
| ２ 排水設備 | １ 排水管の連結状況の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
| ３ 浄化槽 | １ 浄化槽の位置等の確認 | A・B | A・B・C | A・B・C
不具合の処理及び検査結果、工事全般の考察
添 付 図 書
※検査方法 | A：目視検査（工事現場での目視による検査）
B：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
C：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）

## 鉄筋コンクリート
中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）
[5 empty] | 工事監理者氏名 |  |  |  |  | 印
確認番号 |  |  |  |  | 確認年月日
建 築 物 の名 称
建築場所（住居表示）
申請者氏名
工事監理者 所属・氏名 |  |  |  |  | 係員氏名
工事施工者 所属・氏名 |  |  |  |  | 係員氏名
※ 該当する検査方法に○を記して下さい。
番号 | 検査項目 |  | 検査内容 |  | 検 査 日 付 |  | 検査機関用
[5 empty] | 施工者 | 監理者 | 検査方法 | 検査結果 |  | 修正
[7 empty] | A：目視検査 | １次 | ２次 | 月日
[7 empty] | B：計測検査 | 良否 | 良否
|  | ↓欄中の※は、法令規定事項である重要検査項目を示す |  |  |  |  | C：工事監理報告等
①全体 | 共通 | ※ | 令3章8節 | a) 柱,はり、,壁,スラブ位置の確認 | A | A ・ C | A ・ C
|  | ※ | 令79 | b) かぶり厚さの確保 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 法37 | c) 鉄筋の材質(JIS規格)の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 法37 | d) コンクリートの材質(JIS規格)の確認 | C | C | C
② 地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令38 令93 | a) 支持地盤の位置,種類,地耐力等の確認 | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C | A ・ C
| 基礎・杭の種類,配筋 | ※ | 令38 令73 令77の2 令78 | b) 基礎の種類,杭の工法,長さ,径,位置,杭頭処理、偏心による補強等の確認、ベース寸法,主筋の径,本数,位置,定着等の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
| 地中ばり | ※ | 令38 令73 令78 | c) 地中ばりの断面寸法,主筋の径,本数,位置,定着方法,継手(位置,長さ),あばら筋の位置,径,間隔,形状,偏心による補強等の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「基礎」等）
③ 柱 | 一般階主筋 | ※ | 令77 | a) 柱寸法,主筋の径･本数･配置(方向)、偏心による補強等の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「基礎ばり」等）
|  |  | 令77 | b) ２段筋の位置(間隔)の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等）
| 最上階主筋 | ※ | 令73 | c) 柱頭鉄筋の止まり高さ,主筋の出隅のフックの確認、最上階の主筋のはりに対する定着確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「柱頭（最上階）の配筋」等）
| 最下階主筋 | ※ | 令73 | d) 最下階の主筋の基礎に対する定着確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「柱脚（最下階）の配筋」等）
| 定着・継手 | ※ | 令73 | e) 主筋の継手位置及び長さの確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5「柱筋の継手の位置の位置及び定着」等）
|  |  | 令73 | f) ふかしの大きさによる配筋補強確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」）
| 帯筋 | ※ | 令77 | g) 鉄筋径･間隔･本数(副帯筋共)及び形状の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  |  | 令77 | h) 主筋絞り部,折曲げ部の帯筋補強の確認 | A | A ・ C | A ・ C
（参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方）等
|  | ※ | 令77 | i) 仕口部分の帯筋の配置確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等）
|  | ※ | 令77 | j) 第１帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認 | A | A ・ C | A ・ C
（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等）
|  | ※ | 令73 | k) 帯筋のフック又は溶接の形状,結束の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等）
④ はり | はり主筋 | ※ | 令78 | a) はりの断面寸法,はり主筋の径･本数及び位置の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 令78 | b) 中吊り筋の間隔の確保,長さ確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等）
| 定着・継手 | ※ | 令73 令78 | c) はり筋の定着長さ,位置確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5「はり筋の定着」、RC基準「仕口への定着」など）
|  | ※ | 令73 令79 | d) 重ね継手の位置と長さの確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5「梁筋の継手の位置」、「鉄筋の重ね継手の長さ」等
|  | ※ | 令73 令80 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
④ はり（続き） | ふかし,貫通孔補強 | ※ | 令3章 8節 | f) ふかし部分の補強方法が適切か,貫通孔の位置及び補強の確認（評定品の仕様確認） | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」、「はりの貫通孔補強」等）
| あばら筋 | ※ | 令78 | g) あばら筋の径･本数(副あばら筋共)とピッチの確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 令73 | h) あばら筋のフック形状,結束の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」、「定着」等）
| 片持ちばり | ※ | 令73 令78 | i) 片持ちばり主筋の定着,あばら筋位置確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等）
| 小ばり | ※ | 令73 | j) 小ばり配筋の位置と定着確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」、「定着」等）
⑤ スラブ | スラブ筋 | ※ | 令77の2 | a) スラブ厚さ、支持条件,寸法,鉄筋のピッチと径の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 令77の2 | b) 主筋配置(短辺・長辺とベンド配筋)の確認 | A | A ・ C | A・C
（参考：配筋指針「床スラブ」等）
| 定着,重ね継手 | ※ | 令73 令77の2 | c)定着の長さと方法(はり定着,隣接スラブ,段差スラブの定着) | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 令73 令77の2 | d) 片持スラブの定着と上端筋位置確保(先端壁有無) | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「片持ちスラブ」等）
|  | ※ | 令73 令77の2 | e) 継手の位置と長さ | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「片持ちスラブ」等）
| 補強筋等 |  | 令3章 8節 | f) 床スラブの出入隅部の補強 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等）
|  | ※ | 令3章 8節 | g) 開口部補強配筋確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：RC基準等）
|  | ※ | 令3章 8節 | h) 階段部配筋と補強筋確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「階段」等）
⑥ 壁 | 壁筋 | ※ | 令78の2 | a) 壁厚,鉄筋の径,ピッチ,位置(土圧壁主筋・階段受け筋)の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
| 定着,重ね継手 | ※ | 令73 令78の2 | b) 定着確認(はり,柱,スラブ,壁定着) | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等）
|  | ※ | 令73 令78の2 | c) 重ね継手の位置と長さの確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等）
| 補強筋等 | ※ | 令78の2 | d) 開口補強配筋確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
（参考：配筋指針「壁開口補強」等）
| 構造スリット | ※ | 令3章 8節 | e) スリット(完全,部分)の位置,形状及び配筋確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
⑦ その他 | 設備配管等 | ※ | 令3章 6節 | a) 設備配管(CD管等)の配置確認 | A | A ・ C | A ・ C
| ガス圧接継手 | ※ | 令73 告1463 | b) 圧接部の長さ及び膨らみの直径,圧接面のずれ,鉄筋中心軸の偏心量の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 令73 | c) 圧接部の検査(引張試験,超音波探傷検査等)の検査箇所,検 査率,合格率等の確認 | C | C | C
（参考：JASS5「ガス圧接継手」等）
| 特殊鉄筋継手 |  |  | d) 認定,評定工法の仕様及び継手性能の確認 | A ・ B | A ・ B ・ C | A ・ B ・ C
|  | ※ | 告1463 | e) 認定,評定工法以外の場合のモルタル、グラウド材、又はトルクの確認 | A | A ・ C | A ・ C
| 型枠並びに既存打設部分状況確認 | ※ | 令37 令79 | f) 型枠及び支柱の締付け,清掃状況確認 | A | A ・ C | A ・ C
（参考：JASS5「型枠の検査」等）
|  | ※ | 令37 令79 | g)ジャンカ処理,型枠等木片撤去補修確認 | A | A ・ C | A ・ C
（参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等）
|  | ※ | 令3章 8節 | h) 基礎,柱,はり,床板,壁の躯体寸法の確認 | B | B ・ C | B ・ C
|  | ※ | 令76 | I) 型枠支柱存置期間の確認 | A | A ・ C | A ・ C
|  | ※ | 令75 令76 | j) コンクリート打設後の養生 | A | A ・ C | A ・ C
（参考：JASS5「養生」等）
|  | ※ | 令72 令74 | k) コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 | C | C | C
（参考：JASS5「養生」等）
⑨不具合の処置及び検査結果の考察
⑩添付図書 |  | □くい工事施工結果報告書 □コンクリート工事施工計画報告書 □コンクリート圧縮強度試験結果報告書
□鉄筋ミルシート □圧接抜取り引張試験（又は超音波探傷試験）結果
□評価材の仕様等 □仮説施工計画書 □土工事施工計画書
※検査方法 |  | A：目視検査（工事現場での目視による検査）
B：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
C：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）