## 表紙
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
株式会社 ＡＣＳ熊本 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.｢検査対象工程｣､｢検査年月日｣､｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が検査終了後に記入してください。
３.｢性能表示事項｣欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
４.｢変更内容｣､｢関連図書｣､｢管理の時期｣は、施工管理者が記入してください。
５.「確認内容」、｢検査方法｣､｢判定結果｣は、検査を行った評価員が記入してください。

## 基準
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 部材の品質 | □有 | □ |  | □ |  |  | □部材の品質 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
造 | (等級 )
の
安 | □その他 | 土台・柱等 | □有 | □ |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
定 | （免震
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □土台の継手位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
と
耐積雪
| 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| (等級 ) | [7 empty] | 埋込み長さ
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 耐力壁(1) | □有 | □ |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | (筋かい | [6 empty] | 位置・長さ
の場合)
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
種類・断面
|  | 耐力壁(2) | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □面材耐力壁 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | (面材の | [6 empty] | の位置・長さ
場合）
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と面材の | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
留め付け状態
|  | 準耐力壁等 | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □準耐力壁 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
の位置・長さ
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
の位置・長さ
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
幅と両隣の状況
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
留め付け状態
|  | 床組等(1) | □有 | □カタログ等 |  | □ |  |  | □火打ちの位置･種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □火打ちと取り合うはり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □火打ち材の留め付け | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
状態
基１‐①
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 床組等(2) | □有 | □ |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
造 | (等級 )
の
安 | □その他 |  |  | □ |  | □ |  |  | □根太の寸法・間隔 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
定 | （免震
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □根太の取付け工法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ |  | □ |  |  | □釘の種類と | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
と | [8 empty] | 留め付け状態
耐積雪
| 等級 | 屋根面 | □有 | □ |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
(等級 )
□該当なし
|  |  |  | □認定マーク |  | □ |  |  | □面材の | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
種類・厚さ
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □たる木の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
寸法・間隔
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □釘の種類と | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
留め付け状態
|  | 接合部 | □有 | □カタログ等 |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □カタログ等 |  | □ |  |  | □筋かい端部の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の接合部
|  |  |  | □カタログ等 |  | □ |  |  | □柱脚・柱頭 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の接合部
|  |  |  | □カタログ等 |  | □ |  |  | □床・屋根の接合部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □カタログ等 |  | □ |  |  | □胴差と通し柱 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の接合部
|  | 横架材 | □有 | □ |  | □ |  |  | □床大ばり・床小ばり・ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
小屋ばりの断面・間隔
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □胴差の断面 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □根太の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
断面・間隔
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □たる木の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
断面・間隔
基１‐②
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 基礎 １ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | (寸法･配筋)
の
安 | □その他 |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
定 | （免震
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □立上り部分の高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ | □ | □ |  |  | □立上り部分の厚さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
と
耐積雪
| 等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
□該当なし
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・間隔等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 免震建築物 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □表示 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
| 地盤又は | 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 杭の許容 | [7 empty] | 支持力
支持力等
| 及びその | 地業 | □有 | □地盤改良報告書 | □ |  |  |  | □地業の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 設定方法 |  |  | □ラップル工事写真
| 基礎の構 | 基礎 ２ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 造方法及 | (形式)
び形式等
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎の形式 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
基１‐③
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
火 | 感知警報 | 感知警報 | □有 | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
災 | 装置設置 | 装 置 | [6 empty] | 設置場所
時 | 等級
の | (等級 ) |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
安 | [8 empty] | 種別
全
に |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
関 | [8 empty] | 取付け位置
す
る |  |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □感知部分の |  |  | □ | 適・不 | 適・不
こ |  |  |  | □ＮＳマーク |  |  |  |  | 感度等
と
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □警報部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
設置場所
|  |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □警報部分の |  |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ＮＳマーク |  |  |  |  | 性能
| 脱出対策 | 脱出対策 | □有 | □ |  |  |  | □ | □避難器具の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| □該当なし | (地上階数 | [6 empty] | 設置
3以上)
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □直通階段に直接通ず | □ |  |  | 適・不 | 適・不
るバルコニーの有無
| 耐火等級 | 開口部の | □有 | □ |  |  |  | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 〔開口部〕 | 耐火性能
(等級 )
| □該当なし |  |  | □認定シール |  |  |  | □ | □開口部の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
耐火性能
| 耐火等級 | 外壁・軒裏 | □有 | □ |  |  |  | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 〔開口部 | の構造
以外〕
| (等級 ) |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □外壁の構造 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □軒裏の構造 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
基２
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
劣 | 劣化対策 | 地盤の防蟻 | □有 | [5 empty] | (ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合)
化 | 等級 |  |  | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の | (等級 ) | [7 empty] | 打設範囲
軽
減 | [8 empty] | (土壌処理等による場合)
に |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
関
す |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る
こ | [8 empty] | （防蟻シートによる場合）
と |  |  |  | □性能認定書 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
措置状態
|  | 基礎高さ | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □基礎高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 床下 | □有 | [5 empty] | （ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合）
|  | 防湿措置 |  | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真等 |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さ |  |  | □ | 適・不 | 適・不
（防湿フィルム等による場合）
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
種類
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
措置状態
|  | 床下 | □有 | [5 empty] | （基礎開口による場合）
|  | 換気措置 |  | □ |  | □ |  |  | □基礎開口の位置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □基礎開口の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
（ねこ土台による場合）
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
寸法・形状
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  | 土台の防腐 | □有 | □ |  | □ |  |  | □土台と外壁の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  | ・防蟻 | [6 empty] | 取合い部の水切り
（部材の樹種による場合）
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
（保存処理による場合）
|  |  |  | □性能認定書等 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
基３
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
劣 | 劣化対策 | 外壁の | □有 | □ |  | □ | □ |  | □通気構造等の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
化 | 等級 | 軸組等
の | (等級 ) |  |  | □性能認定書等 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
軽
減 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □保存処理の状態 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
に
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の小径 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
す
る |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
こ
と |  | 小屋裏換気 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □給気口の位置・大きさ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | □ | □排気口の位置・大きさ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 浴室・脱衣 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □浴室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
室の防水
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
基３･４
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
温 | 省エネル | 躯体の断熱 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
熱 | ギー対策 | 性能等
環 | 等級
境 | (等級 ) |  |  | □ |  | □ | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
に
関
す |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る | [8 empty] | の断熱構造
こ
と |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □屋根又は天井の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
断熱構造
|  |  |  | □ |  |  | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 開口部の | □有 | □納品書等 |  |  | □ | □ | □窓等の熱貫流率又は | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 断熱性能等 | [6 empty] | 仕様等
|  |  |  | □納品書等 |  |  | □ | □ | □ドアの熱貫流率又は | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
仕様等
|  | 開口部の日 | □有 | [5 empty] | (ひさし・軒等による場合)
|  | 射遮蔽措置 |  | □ |  |  | □ | □ | □ひさし・軒等の状態 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
(付属部材による場合)
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □付属部材の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
設置状態
(窓・ドアによる場合)
|  |  |  | □納品書等 |  |  | □ | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体の | □有 | □ |  |  | □ |  | □防湿層の設置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
結露防止
|  |  |  | □工事写真等 |  | □ | □ |  | □屋根又は外壁の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
通気層設置
基５
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
空 | ホルムア | 居室の内装 | □有 | □ |  |  |  | □ | □製材等の有無 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
気 | ルデヒド | 仕上げ及び |  |  |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
環 | 対策 | 天井裏等の |  |  |  | □ |  |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
境 | （内装及び | 下地材等 | [5 empty] | □ | □特定建材の有無 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
に | 天井裏等） | (使用建材) |  |  |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
関 | [5 empty] | □ |  |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す | [7 empty] | □ | □その他の建材の有無 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
る | [6 empty] | □ |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
こ | [5 empty] | □ |  |  | □ 〃 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と |  | 居室の内装 | □有 | □納品書 |  |  |  | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 仕上げ |  | □表示ﾏｰｸ |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | (特定建材) |  | □写真 |  | □ |  |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | (等級 ) |  | □ |  |  |  | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | □該当なし |  |  |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ |  |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 天井裏等の | □有 | □納品書 |  |  |  | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 下地材 |  | □表示ﾏｰｸ |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | (特定建材) |  | □写真 |  | □ |  |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | (等級 ) |  | □ |  |  |  | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | □該当なし |  |  |  |  | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ |  |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □気密層又は通気止め | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
による措置
[7 empty] | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ |  |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □換気設備による措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ |  | □ 〃 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 換気対策 | 居室の換気 | □有 | □カタログ等 |  |  | □ | □ | □機械換気設備 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 対策 | [6 empty] | の仕様
[7 empty] | □ | □ | □機械換気設備 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の位置
[7 empty] | □ | □ | □給排気口の位置等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □建具の通気措置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 局所換気 | □有 | □ |  |  |  | □ | □便所の換気措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  | 対策 | [6 empty] | （設備・窓）
[8 empty] | □ | □浴室の換気措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
（設備・窓）
[8 empty] | □ | □台所の換気措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
（設備・窓）
共通６
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
光 |  | 開口部 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
視 |  | （単純
環 |  | 開口率） |  | □ |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
境
に |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □居室面積の変更 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
関 | [8 empty] | の有無
す
る |  | 開口部 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
こ |  | （方位別
と |  | 開口比） |  | □ |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
音 | 透過損失 | 開口部の | □有 | □納品書等 |  |  | □ | □ | □開口部の遮音性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
環 | 等級 | 遮音性能
境 | (等級 )
に
関 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □開口部の設置状況 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ | □選択
と | □否選択
高 | 高齢者等 | 部屋の配置 | □有 | □ |  |  |  | □ | □日常生活空間 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
齢 | 配慮対策 | [7 empty] | の配置
者 | 等級
等 | (等級 ) |  |  | □ |  |  |  | □ | □ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | の設置
の
配 |  | 段差 | □有 | □ |  |  |  | □ | □玄関出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
慮
に
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □玄関上りかまち | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | の段差
る
こ |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □浴室出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
と
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □バルコニー出入口 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の段差
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □居室の部分の床と | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
その他の床の段差
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □その他の部分 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の段差
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □日常生活空間外 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の床の段差
共通７･８･９
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
高 | 高齢者等 | 階段 | □有 | □ |  |  |  | □ | □けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
齢 | 配慮対策
者 | 等級 |  |  | □ |  |  |  | □ | □蹴込み寸法 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
等
へ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □回り階段の構成 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の
配 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □平面形状 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮
に |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □滑り止め | □ |  |  | 適・不 | 適・不
関
す |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □階段及びその踊場の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
る | [8 empty] | 幅員
こ
と |  | 手すり | □有 | □ |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □便所の手すり | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □浴室の手すり | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真 |  |  | □ | □ | □玄関の手すり | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真 |  |  | □ | □ | □脱衣室の手すり | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 手すり | □有 | □ |  |  |  | □ | □バルコニー | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | (転落防止 | [6 empty] | の手すり
のための
|  | 手すり) |  | □ |  |  |  | □ | □2階以上の窓 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の手すり
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □廊下及び階段 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の手すり
|  | 通路・出入 | □有 | □ |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
口の幅員
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □玄関出入口 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の幅員
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □浴室出入口 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の幅員
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □他の出入口の幅員 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 寝室･便所 | □有 | □ |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
･浴室の広さ
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □便所の広さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □浴室の広さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
共通９
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
防 | 開口部の | 評価対象外 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
犯 | 侵入防止 | の開口部
に | 対策
関 | ( 階) | 開口部の | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口部の区分 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す |  | 区分 | [6 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
る |  | （ａ、ｂ、ｃ）
こ |  | 住戸の | □有 | □表示マーク |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
と |  | 出入口 | [6 empty] | ・施工状態
|  | （区分ａ） | [5 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
|  | □対策あり |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □雨戸等の性能 | □ |  | □
|  | □雨戸等 | [6 empty] | ・施工状態
□その他
□該当なし
|  | 外部からの | 【開閉機構あり】
|  | 接近が比較 | □有 | □表示マーク |  |  |  | □ | □サッシの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 的容易な開 | [6 empty] | ・施工状態
|  | 口部 | [5 empty] | □ | □ガラスの性能 | □ |  | □
|  | （区分ｂ） | [6 empty] | ・施工状態
|  |  |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 | □ |  | □
|  | □対策あり | [6 empty] | ・施工状態
|  | □雨戸等 | [5 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
|  | □その他 | [6 empty] | ・施工状態
|  | □該当なし |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【開閉機構なし】
|  |  | □有 | □表示マーク |  |  |  | □ | □ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
|  |  |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
|  | ａ及びｂに | 【開閉機構あり】
|  | 掲げるもの | □有 | □表示マーク |  |  |  | □ | □サッシの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 以外のもの | [6 empty] | ・施工状態
|  | （区分ｃ） | [5 empty] | □ | □ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
|  | □対策あり |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能 | □ |  | □
|  | □雨戸等 | [6 empty] | ・施工状態
|  | □その他 | [5 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
|  | □該当なし | [6 empty] | ・施工状態
|  |  |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
【開閉機構なし】
|  |  | □有 | □表示マーク |  |  |  | □ | □ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
|  |  |  | □表示マーク |  |  |  | □ | □雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
| ※対策あり…すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である | [12 empty] | 共通１０
雨戸等…雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる
その他…対策が講じられていない開口部が1箇所以上ある
該当なし…該当する開口部なし

## 認証
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
認１ No. １（２･３は無し）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 構造躯体 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | （認証） | [6 empty] | 型式住宅部分等製造者等認証番号
の | [8 empty] | ・耐震等級
安 | □その他 | [7 empty] | P▯▯-▯▯-010-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯
定 | （免震 | [7 empty] | ・耐震等級
に | 建築物） | [7 empty] | P▯▯-▯▯-020-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯
関 | [8 empty] | ・耐風等級
す | [8 empty] | P▯▯-▯▯-030-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯
る | 耐風等級 | [7 empty] | ・耐積雪等級
こ | (等級 ) | [7 empty] | P▯▯-▯▯-040-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯
と
| 耐積雪 | 基礎 １ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| 等級 | (寸法･配筋)
(等級 )
| □該当なし |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □立上り部分の高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □立上り部分の厚さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・間隔等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
支持力
|  | 地業 | □有 | □地盤改良報告書 | □ |  |  |  | □地業の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ラップル工事写真
| 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎 ２ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
(形式)
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎の形式 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
認２ No.４
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
火 | 感知警報 | 感知警報 | □有 | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
災 | 装置設置 | 装 置 | [6 empty] | 設置場所
時 | 等級
の | (等級 ) |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
安 | [8 empty] | 種別
全
に |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
関 | [8 empty] | 取付け位置
す
る |  |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □感知部分の |  |  | □ | 適・不 | 適・不
こ |  |  |  | □ＮＳマーク |  |  |  |  | 感度等
と
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □警報部分の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
設置場所
|  |  |  | □カタログ等 |  |  |  | □ | □警報部分の |  |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ＮＳマーク |  |  |  |  | 性能
| 脱出対策 | 脱出対策 | □有 | □ |  |  |  | □ | □避難器具の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| □該当なし | (地上階数 | [6 empty] | 設置
3以上)
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □直通階段に直接通ず | □ |  |  | 適・不 | 適・不
るバルコニーの有無
| 耐火等級 | 開口部の | □有 | □ |  |  |  | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 〔開口部〕 | 耐火性能
(等級 )
| □該当なし |  |  | □認定シール |  |  |  | □ | □開口部の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
耐火性能
| 耐火等級 | 外壁・軒裏 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
| 〔開口部 | の構造 | [6 empty] | 型式住宅部分等製造者等認証番号
| 以外〕 | (認証) | [6 empty] | ・耐火等級
| (等級 ) | [7 empty] | P▯▯-▯▯-120-▯-▯▯-▯-▯▯▯▯▯▯
□該当なし
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
認３･４･５ No.５（６･７は無し）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
劣 | 劣化対策 | 地盤の防蟻 | □有 | [5 empty] | (ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合)
化 | 等級 |  |  | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の | (等級 ) | [7 empty] | 打設範囲
軽
減 | [8 empty] | (土壌処理等による場合)
に |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
関
す |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る
こ | [8 empty] | (防蟻シートによる場合)
と |  |  |  | □性能認定書 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
措置状態
|  | 基礎高さ | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □基礎高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 構造躯体等 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書
|  | (認証) | [6 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号 |  |  |  | 適・不 | 適・不
・劣化対策等級
P▯▯-▯▯-140-▯-▯▯-▯-▯▯▯▯▯▯
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
温 | 省エネル | 躯体・開口部の断熱性能等 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
熱 | ギー対策 | [7 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
環 | 等級 | [7 empty] | ・省エネルギー対策等級
境 | (等級 ) | [7 empty] | P▯▯-▯▯-170-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
認３･４ No.５（６は無し）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
劣 | 劣化対策 | 地盤の防蟻 | □有 | [5 empty] | (ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合)
化 | 等級 |  |  | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の | (等級 ) | [7 empty] | 打設範囲
軽
減 | [8 empty] | (土壌処理等による場合)
に |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
関
す |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る
こ | [8 empty] | (防蟻シートによる場合)
と |  |  |  | □性能認定書 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの材料 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □防蟻シートの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
措置状態
|  | 基礎高さ | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □基礎高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | 構造躯体等 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書
|  | (認証) | [6 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号 |  |  |  | 適・不 | 適・不
・劣化対策等級
P▯▯-▯▯-140-▯-▯▯-▯-▯▯▯▯▯▯
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
認４･５ No.６（７は無し）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
劣 | 劣化対策 | 外壁の | □有 | □ |  | □ | □ |  | □通気構造等の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
化 | 等級 | 軸組等
の | (等級 ) |  |  | □性能認定 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
軽 |  |  |  | 書等
減 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □保存処理の状態 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
に
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の小径 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
す
る |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
こ
と |  | 小屋裏換気 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □給気口の位置・大きさ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | □ | □排気口の位置・大きさ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 浴室・脱衣 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □浴室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
室の防水
|  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
温 | 省エネル | 躯体・開口部の断熱性能等 | □有 | [5 empty] | □工事監理報告書 |  |  |  | 適・不 | 適・不
熱 | ギー対策 | [7 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
環 | 等級 | [7 empty] | ・省エネルギー対策等級
境 | (等級 ) | [7 empty] | P▯▯-▯▯-170-▯-▯▯-▯-▯-▯▯▯▯▯-▯▯

## 2×4
施 工 状 況 報 告 書 【枠組壁工法住宅】
枠基１‐① No. １
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 土台・枠組 | □有 | □ |  | □ |  |  | □土台の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 )
の
安 | □その他 |  |  | □ |  | □ |  |  | □土台の継手 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
定 | （免震 | [7 empty] | 金物位置
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □枠組材の寸法･形式 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ |  | □ |  |  | □枠組材の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
と
耐積雪
| 等級 |  |  | □ |  | □ |  |  | □枠組材の間隔 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
埋込み長さ
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 耐力壁 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
【面材による場合】
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □耐力壁の長さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の種類、厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □釘の種類・間隔 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の留付状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 耐力壁 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
【筋かい併用による場合】
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □耐力壁の長さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □筋かいの架構方向 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □筋かいの断面寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □筋かいの留付状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【枠組壁工法住宅】
枠基１‐② No.２
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
構 | □耐震等級 | 準耐力壁 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □準耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 )
の
安 | □その他 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □準耐力壁の長さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
定 | （免震
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の種類、厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
と
耐積雪
| 等級 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □釘の種類・間隔 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
□該当なし
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の留付状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 床組等 | □有 | □ |  | □ |  |  | □面材の種類､厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □釘の種類･間隔 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の留付状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 屋根面 | □有 | □ |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □釘の種類･間隔 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の留付状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 接合金物 | □有 | □ |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □接合金物の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □２ 階外周出隅部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の留付状態
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □２ 階外周一般部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の留付状態
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □１ 階外周出隅部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の留付状態
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □１ 階外周一般部 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の留付状態
施 工 状 況 報 告 書 【枠組壁工法住宅】
枠基１‐③ No.３
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
構 | □耐震等級 | 基礎 １ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | (寸法･配筋)
の
安 | □その他 |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
定 | （免震
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □立上り部分の高さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級
こ | (等級 ) |  |  | □ | □ | □ |  |  | □立上り部分の厚さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
と
耐積雪
| 等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
□該当なし
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・間隔等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □開口周辺 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
等の補強
|  | 免震建築物 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □表示 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
| 地盤又は | 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 杭の許容 | [7 empty] | 支持力
支持力等
| 及びその | 地業 | □有 | □地盤改良報告書 | □ |  |  |  | □地業の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 設定方法 |  |  | □ラップル工事写真
| 基礎の構 | 基礎 ２ | □有 | □ | □ |  |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 造方法及 | (形式)
び形式等
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎の形式 | □ |  |  | 適・不 | 適・不

## 鉄骨
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
S１‐① No. １
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ 基礎・１階部分 その１ | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □支持地盤の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | [7 empty] | 支持力
の |  | 直接基礎 | □有 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他 | □該当なし
定 | （免震 |  |  | □ | □ |  |  |  | □地盤改良状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □基礎位置形状、 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | 寸法
る | 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐積雪 | [7 empty] | ・形状
| 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
| □該当なし | 既成杭 | □有 | □ | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
| 並びに |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭の種別・規格 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
基礎方法
| 及び形式 |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・継ぎ杭構成
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □継ぎ手の施工状況 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □芯ずれの場合の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
補強方法
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭補強筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・形状
|  | 場所打杭 | □有 | □ | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配筋の径・本数 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭処理状況 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・形状
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
S１‐② No.２
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ 基礎・１階部分 その２ | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 構造躯体 | □有 | □ | □ | □ |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | 地中梁
の |  | 基礎 |  | □ | □ |  |  |  | □地中梁・フーチング | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他 | [7 empty] | 位置
定 | （免震 |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | ・ピッチ
る | 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ガス圧接引張 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐積雪 | [7 empty] | 強度試験
| 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
| □該当なし |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 並びに |  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
基礎方法
| 及び形式 | 構造躯体 | □有 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
小梁基礎
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □小梁位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
土間コンクリート
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □地盤地業の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 柱脚部 | □有 | □ |  | □ |  |  | □アンカーボルト、材 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
料、品質、形状、寸法
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □位置・長さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 柱部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
S１‐③ No.３
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ 基礎・１階・その他階部分他 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 壁部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 )
の |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他
定 | （免震 | 梁部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す
る | 耐風等級 | 床 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
耐積雪
| 等級 | 階段部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
| □該当なし |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 並びに | ブレース部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □形状、寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
基礎方法
| 及び形式 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | ボルト | □有 | □ |  | □ | □ |  | □種別、品質、径、 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 接合部 | [6 empty] | 本数
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □締め付け状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 床、スラブ | □有 | □ |  | □ | □ |  | □構造形式 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 接合部 |  | □ |  | □ | □ |  | □種別、品質、径、 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
本数
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接方法、管理方法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 現場溶接部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □溶接方法、管理法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接接合部の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 工場溶接部 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □溶接方法、管理法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接接合部の品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 免震建築物 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □表示 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
S３ No.５
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
劣 | 劣化対策 | 床下 | □有 | [5 empty] | （ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合）
化 | 等級 | 防湿措置 |  | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
の | (等級 )
軽 |  |  |  | □工事写真等 |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さ |  |  | □ | 適・不 | 適・不
減
に | [8 empty] | （防湿フィルム等による場合）
関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | 種類
る
こ |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と | [8 empty] | 措置状態
|  | 床下 | □有 | [5 empty] | （基礎開口による場合）
|  | 換気措置 |  | □ |  | □ |  |  | □基礎開口の位置 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □基礎開口の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
（ねこ土台による場合）
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
寸法・形状
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  | 構造躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
（最下階の柱脚部）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □防錆措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □コンクリートへの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
埋込み
|  | 構造躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
（一般部）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □防錆措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 構造躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □防錆措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（その他の構造躯体）
|  | 小屋裏換気 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □給気口の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・大きさ
[7 empty] | □ | □ | □排気口の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・大きさ
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
S４ No.６
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不

## RC
施 工 状 況 報 告 書 【RC・ＷＲＣ造住宅】
RC１‐① No. １
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ 基礎 その１ | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | [7 empty] | ・支持力
の |  | 直接基礎 | □有 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他 | □該当なし
定 | （免震 |  |  | □ | □ |  |  |  | □地盤改良状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □基礎位置形状、 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | 寸法
る | 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐積雪 | [7 empty] | ・形状
| 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
| □該当なし | 既成杭 | □有 | □ | □ |  |  |  | □工法（ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | □該当なし | [6 empty] | ）
| 並びに |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭の種別・規格 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
基礎方法
| 及び形式 |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・継ぎ杭構成
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □継ぎ手の施工状況 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □芯ずれの場合の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
補強方法
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭補強筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・形状
|  | 場所打杭 | □有 | □ | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □配筋の径・本数 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □杭頭処理状況 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・形状
施 工 状 況 報 告 書 【RC・ＷＲＣ造住宅】
RC１‐② No. ２
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ 地下・１・２・３・４ 階の各階部分 その１ | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 構造躯体 | □有 | □ | □ | □ |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | 地中梁
の |  | 基礎 |  | □ | □ |  |  |  | □地中梁・フーチング | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他 | [7 empty] | 位置
定 | （免震 |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物）
関 |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | ・ピッチ
る | 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ガス圧接引張 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐積雪 | [7 empty] | 強度試験
| 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
(等級 )
| □該当なし |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 並びに |  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
基礎方法
| 及び形式 | 構造躯体 | □有 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
小梁基礎
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □小梁位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
土間コンクリート
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □地盤地業の状態 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の径・本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
・ピッチ
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □継手の方法・定着 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □位置、寸法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
柱
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ボリューム（Ｗ×Ｈ） | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（径、本数、配置）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（継手、フック）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【RC・ＷＲＣ造住宅】
RC１‐③ No.３
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※ ２階部分・中間階部分他 その２ | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | □耐震等級 | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □位置、寸法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
造 | (等級 ) | 梁
の |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ボリューム（Ｗ×Ｈ） | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
安 | □その他
定 | （免震 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
に | 建築物） | [7 empty] | （径、本数、配置）
関 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | （継手、フック）
る | 耐風等級 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
こ | (等級 )
と |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
耐積雪
| 等級 | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □厚み | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| (等級 ) | スラブ
| □該当なし |  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（径、本数、配置）
| 並びに |  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 基礎方法 | [7 empty] | （継手、フック）
| 及び形式 |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □厚み | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
壁
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（径、本数、配置）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（継手、フック）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 躯体 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □位置、寸法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
階段
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（径、本数、配置）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（継手、フック）
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 免震建築物 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□該当なし
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □表示 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
施 工 状 況 報 告 書 【RC・ＷＲＣ造住宅】
RC３･４ No.５(６は無し)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
劣 | 劣化対策 | セメントの種類 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □セメントの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
化 | 等級
の | (等級 )
軽 |  | 外壁の仕上材 | □有 | □ |  | □ | □ | □ | □外壁の仕上材 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
減
に
関 |  | コンクリートの水セメント比等 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
す | [8 empty] | （スペーサー）
る
こ |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
と
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □水セメント比 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □コンクリートの強度 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □単位水量 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □スランプ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □空気量 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □塩分測定 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  | 施工計画 | □有 | □ |  | □ | □ |  | □打込方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □締固め方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □打継ぎ部の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
処理方法
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □養生方法 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
維 | 維持管理 | 専用配管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □コンクリート内 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
持 | 対策等級 | [7 empty] | 埋め込み配管
管 | (等級 )
理 |  | 地中埋設管 | □有 | □ | □ | □ |  | □ | □屋内の地中埋設管 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
・ | [8 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
更
新 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □外周部の地中埋設 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
へ | [8 empty] | 管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
の
配 |  | 専用排水管 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
慮 |  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
に |  | 清掃措置
関 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
す
る
こ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
と
|  | 配管点検口 | □有 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □ |  |  | 適・不 | 適・不

## 6-3
施 工 状 況 報 告 書【特定測定物質の測定】
共通１０ No.１１
建物名称
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 | 測 定 記 録 欄
| 事 項 | 項 目 | 採 取 条 件 等 ※
空気環境に関する事 | 採取条件 | 内装工事完了日時 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む）
| 等※ | 開口部開放日時 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | □全ての窓及び扉（造付家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む）を３０分開放
|  | 開口部閉鎖日時 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
|  | 居室の閉鎖及び維持 | □上記の後、外気に面する窓及び扉を５時間以上閉鎖
|  | ２４時間換気設備の 運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | □２４時間換気設備付属の給排気口の開放
運転状況：
|  | 冷暖房設備の運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | 設定温度 |  |  |  | ℃
運転状況：
| 性能表示 | 測 定 記 録 欄
| 事 項 | 項 目 | 採 取 条 件 及び 濃 度 等
空気環境に関する事 | 特定測定 | 採取開始日時・天候 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  | 分 |  | 天候（ |  |  |  | ）
| 物質の濃 | 採取終了日時・天候 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 |  | 分 |  | 天候（ |  |  |  | ）
| 度等 | 採取した居室の名称
|  | 居室選定条件 | □測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高くなることが見込まれる 居室において行われている（日照が多い等）
□その他：
評価員の氏名
|  | 測定器具の名称 | □パッシブ測定器方式（バッジ式） | [11 empty] | □その他
|  | 採取中の | 採取中の □室温 □平均室温 | [13 empty] | ℃
|  | 室温・湿度 | 採取中の □相対湿度 □平均相対湿度 | [13 empty] | ％
|  | 採取中の開口部の状況 | □外気に面する窓及び扉を閉鎖
採取中の日照の状況等
|  | ２４時間連続運転の、 全般換気のための設備 | □品確法の全般換気設備 | [8 empty] | □品確法外の全般換気設備 | [7 empty] | □全般換気設備無し
|  |  | □稼動 |  |  | □否稼動 | [5 empty] | 全般換気設備に係る給排気口の | [7 empty] | □開放 |  | □閉鎖
運転状況：
|  | 冷暖房設備の運転状況 | □稼動 |  | □否稼動 |  |  |  | □無し | [6 empty] | 設定温度 |  |  |  | ℃
運転状況：
|  | 採取位置 | □当該居室の中央付近
□床からの高さ 1.2～1.5ｍ
|  | 特定化学物質の 名称及び濃度 | 特定測定物質の名称 | [14 empty] | 特定化学物質の濃度（ppm）
[18 empty] | 最高値 |  |  | 最低値
|  |  | 必須 | [9 empty] | ■ホルムアルデヒド
|  |  | 選択 （測定の対象となるもの） | [9 empty] | □トルエン
□キシレン
□エチルベンゼン
□スチレン
分析した者の 氏名又は名称
その他 特定化学物質の濃度に関する特徴的な条件