## 住戸第二面（施工状況確認表）
（住戸第二面）
施工状況確認書【内装下地張り直前の工事完了時】
下記表は施工（管理）者が記入してください
|  |  |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断 熱 材 |  |  |  | 手摺下地
No | タイプ名 | 住戸番号 | 階 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 外壁 | 屋根 天井 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
3 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
4 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 施工状況の確認を行った部位にチェックを入れてください。
* No欄は通し番号を記入してください。
* 記入は1行につき1住戸とし、階ごとに記入してください。
* ガス管、躯体の柱・壁が無い場合、屋根・天井断熱、床断熱の部位が無い場合、又は等級により断熱補強、手摺下地が不要な場合は
「－」としてください。
* 住戸数が多い場合は用紙をコピーして作成してください。
* 前回検査にて報告した範囲については、「網掛け」表示としてください。

## 住戸第二面（施工状況確認表） 1回目≪記入例≫
（住戸第二面）
施工状況確認書【内装下地張り直前の工事完了時】
下記表は施工（管理）者が記入してください
|  |  |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断 熱 材 |  |  |  | 手摺下地
No | タイプ名 | 住戸番号 | 階 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 外壁 | 屋根 天井 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 | Ｅ | 101 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | □ | □ | □
2 | Ｆ | 102 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | □ | □ | □
3 | Ｇ | 103 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | □ | □ | □
4 | Ｈ | 104 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | □ | □ | □
5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 施工状況の確認を行った部位にチェックを入れてください。
* No欄は通し番号を記入してください。
* 記入は1行につき1住戸とし、階ごとに記入してください。
* ガス管、躯体の柱・壁が無い場合、屋根・天井断熱、床断熱の部位が無い場合、又は等級により断熱補強、手摺下地が不要な場合は
「－」としてください。
* 住戸数が多い場合は用紙をコピーして作成してください。
* 前回検査にて報告した範囲については、「網掛け」表示としてください。
内装検査時（1回目）に施工状況の確認を行なった部位を施工（管理）者が記入して提出する
〔記入例〕第一回目

## 住戸第二面（施工状況確認表）2回目≪記入例≫
（住戸第二面）
施工状況確認書【内装下地張り直前の工事完了時】
下記表は施工（管理）者が記入してください
|  |  |  | 専用配管 |  |  |  | 躯体 天井高 | 躯体の 柱・壁 | 断 熱 材 |  |  |  | 手摺下地
No | タイプ名 | 住戸番号 | 階 | 排水管 | 給水管 | 給湯管 | ガス管 |  |  | 外壁 | 屋根 天井 | 床 | 断熱 補強 | 玄関 | 脱衣室 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
1 | Ｅ | 101 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 | Ｆ | 102 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3 | Ｇ | 103 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | Ｈ | 104 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | Ａ | 201 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | Ｂ | 202 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7 | Ｃ | 203 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8 | Ｄ | 204 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9 | Ｅ | 205 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
10 | Ｆ | 206 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
11 | Ｇ | 207 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
12 | Ｈ | 208 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
13 | Ａ | 301 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
14 | Ｂ | 302 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
15 | Ｃ | 303 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
16 | Ｄ | 304 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
17 | Ｅ | 305 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
18 | Ｆ | 306 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
19 | Ｇ | 307 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
20 | Ｈ | 308 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
21 | Ａ | 401 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
22 | Ｂ | 402 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
23 | Ｃ | 403 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
24 | Ｄ | 404 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
25 | Ｅ | 405 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
26 | Ｆ | 406 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
27 | Ｇ | 407 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
28 | Ｈ | 408 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
29 | Ａ | 501 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
30 | Ｂ | 502 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
31 | Ｃ | 503 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
32 | Ｄ | 504 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
33 | Ｅ | 505 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
34 | Ｆ | 506 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
35 | Ｇ | 507 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
36 | Ｈ | 508 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
37 | Ｉ | 601 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
38 | Ｊ | 602 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
39 | Ｋ | 603 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
40 | Ｌ | 604 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | － | － | ■ | □ | □ | □
* 等級、表示事項については「設計住宅性能評価一覧表」を参照する。
* 施工状況の確認を行った部位にチェックを入れてください。
* No欄は通し番号を記入してください。
* 記入は1行につき1住戸とし、階ごとに記入してください。
* ガス管、躯体の柱・壁が無い場合、屋根・天井断熱、床断熱の部位が無い場合、又は等級により断熱補強、手摺下地が不要な場合は
「－」としてください。
* 住戸数が多い場合は用紙をコピーして作成してください。
* 前回検査にて報告した範囲については、「網掛け」表示としてください。
内装検査（1回目）の前に施工状況の確認を行なった部位を施工（管理）者が記入し提出する
内装検査時（2回目）に施工状況の確認を行なった部位を記入して施工（管理）者が記入し提出する。
なお、前回検査時（内装1回目）に確認済みの部位については網掛けとする。
第一回目
第二回目
〔記入例〕第二回目